# Информация о выполнении в 2020 году мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области»

| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год - отчет | 2020 год | |
| план | факт |
| Государственная программа Курской области  «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | | | | | | |
| 1.1 | Достижение целевых значений по дорожным картам целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, касающимся внедрения стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курской области (ежегодно) | % | 12,11 | 7,3 | -3,9  (оценка) | Снижение количества субъектов МСП в 2020 является следствием ограничений в связи с возникновением коронавирусной инфекции и ее последствиями. Динамика снижения данного показателя на территории Курской области соответствует данным по всей РФ в целом (-3,9%). |
| 3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предприниматель-ства, в общей численности занятого населения | % | 22,4 | 22,9 | 22,9  (оценка) |  |
| 4. | Уровень удовлетворенности граждан Курской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 95 | 90 | 97,94 |  |
| 6. | Удельный вес международных культурно-массовых мероприятий с участием соотечественников в общем количестве мероприятий, проводимых органами исполнительной власти Курской области за рубежом | % | 7 | 8 | 8 |  |
| [Подпрограмма 1](#Par988) «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области» | | | | | | |
| 8. | Объем инвестиций в основной капитал | млрд. рублей | 142,7 | 153,2 | 153,2  (оценка) |  |
| 9. | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 129,1 | 139,1 | 139,1  (оценка) |  |
| 10. | Площадь промышленных парков, занимаемая резидентами, в процентах от общей площади парков (нарастающим итогом) | % | 29,7 | 20 | 33,4 |  |
| 11. | Объем инвестиций в основной капитал, вложенный резидентами промышленных парков (нарастающим итогом) | млрд. рублей | 0 | 0,5 | 0,7  (оценка) |  |
| Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» | | | | | | |
| 13.1 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед., нарастающим итогом | единиц | - | 10 | 10 | Показатель применяется  в 2020 году  (национальный проект  «Производительность труда и поддержка занятости») |
| 13.2 | Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год | % к преды-дущему году | - | 102,7 | 107,83 | Показатель применяется  в 2020 году  (национальный проект  «Производительность труда и поддержка занятости») |
| Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» | | | | | | |
| 13.3 | Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | единиц | - | 8 | 8 | Показатель применяется  в 2020 году  (национальный проект  «Производительность труда и поддержка занятости») |
| 13.5 | Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, нарастающим итогом | единиц | - | 2 | 2 | Показатель применяется  в 2020 году  (национальный проект  «Производительность труда и поддержка занятости») |
| 13.6 | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям | % | - | 80 | 80 | Показатель применяется  в 2020 году  (национальный проект  «Производительность труда и поддержка занятости») |
| 13.7 | Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом | человек | - | 80 | 142 | Показатель применяется  в 2020 году  (национальный проект  «Производительность труда и поддержка занятости») |
| 13.9 | Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, нарастающим итогом | человек | - | 16 | 23 | Показатель применяется  в 2020 году  (национальный проект  «Производительность труда и поддержка занятости») |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» | | | | | | |
| 14. | Количество подготовленных предложений о внесении изменений в федеральное законодательство и законодательство Курской области, регулирующие сферу малого и среднего предпринимательства | ед. | 5 | 5 | 5 |  |
| 15. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями в Курской области (ежегодно) | % | 12,3 | 7,3 | 7,3  (оценка) |  |
| 201. | Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года | % | 124,8 | 120,0 | 120,0  (оценка) |  |
| 21. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 12,46 | 12,5 | 12,5  (оценка) |  |
| 22. | Количество субъектов малого и среднего бизнеса, принявших участие в выставках, ярмарках, форумах и иных мероприятиях | ед. | 200 | 200 | 200 |  |
| 25. | Количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства, получивших государственную поддержку в муниципальных образованиях Курской области в рамках реализации мероприятий по софинансированию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 42 | 2 | 28 |  |
| 26. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в рамках реализации мероприятий по софинансированию муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства | ед. | 30 | 2 | 127  (оценка) |  |
| 29. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | тыс.  единиц | 2,2 | 2,2 | 2,5 |  |
| 30. | Годовой стоимостный объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок | % | 49,63 | Не менее  15 | Не  менее  15  (оценка) |  |
| 31. | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | % | 15,38 | 20 | 14,4  (оценка) | Темп роста объемов кредитования субъектов МСП в 2020 году был ниже темпов роста данного показателя по крупным предприятиям, что явилось следствием ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией, в связи с чем доля в общем кредитном портфеле сократилась. При этом объем кредитного портфеля МСП в регионе увеличился по итогам года на 3,7 млрд.руб. |
| 32. | Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета | % | 19,1 | Не менее 10 | 11,8  (оценка) |  |
| 34. | Количество принятых и обработанных деклараций по розничной продаже алкогольной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 10 000 | 10 000 | 10 000 |  |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства  к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | | | | | | |
| 34.1 | Количество выдаваемых микрозаймов микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом (в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» на территории Курской области) | ед. | 130 | 263 | 285 |  |
| Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | | | | | | |
| 34.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом (в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Курской области) | тыс. ед. | 1,931 | 2,676 | 3,952 |  |
| 34.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, нарастающим итогом (в рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Курской области | ед. | 30 | 55 | 63 |  |
| Региональный проект «Популяризация предпринимательства» | | | | | | |
| 34.4 | Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом  (в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Курской области) | тыс. чел. | 0,240 | 0,923 | 1,105 |  |
| 34.5 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками проекта, нарастающим итогом  (в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Курской области) | тыс. ед. | 0,071 | 0,17 | 0,206 |  |
| 34.6 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом  (в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Курской области) | тыс. чел. | 0,692 | 1,415 | 1,699 |  |
| 34.7 | Количество физических лиц - участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства», нарастающим итогом  (в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» на территории Курской области) | тыс. чел. | 5,167 | 7,79 | 10,199 |  |
| [Подпрограмма 3](#Par2133) «Повышение доступности государственных  и муниципальных услуг в Курской области» | | | | | | |
| 35. | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональ-ных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100 | 90 | 100 |  |
| 36. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Курской области (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 37. | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Курской области (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг | мин. | 12 | 10 | 10 |  |
| 37.1 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | мин. | 12 | 15 | 3 |  |
| 38. | Количество обращений заявителей в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | ед. | 1217700 | 1180000 | 1044021 | В соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности», с целью минимизации возможности совместного единовременного пребывания граждан в филиалах АУКО «МФЦ» с 6.04.2020 по 3.08.2020 предоставление государственных услуг осуществлялось по предварительной записи (с ограничением перечня услуг, предоставляемых в МФЦ) |
| [Подпрограмма 4](consultantplus://offline/ref=1AE59E8E6A945F48DF16A805CE05001FB4A5C553722F07D9B13DAE85FB187246C4BCB747F62285C3D2871DM5aDP) «Развитие внешнеэкономической деятельности Курской области  и межрегиональных связей с регионами Российской Федерации» | | | | | | |
| 42. | Количество организаций-экспортеров Курской области | ед. | 213 | 205 | 231 |  |
| [Подпрограмма 5](consultantplus://offline/ref=2F7979E5176B5A7276C552447D62A5A38E8C8BD8BAC84CFB75E4A39613819A3C1534BCA83DBC98A8B26834z5dBP) «О реализации на территории Курской области государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом» | | | | | | |  | Шт. | 108 | 108 | 118 |
| 44. | Количество международных культурно-массовых мероприятий с участием соотечественников | ед. | 2 | 2 | 2 |  |
| 45. | Количество проведенных мероприятий на площадках Россотрудничества за рубежом | ед. | 1 | 1 | 2 |  |
| [Подпрограмма 6](consultantplus://offline/ref=350E76A9D67E86CDBF27AE133581E2F4297FE1A68C02F8649F9835D8BE10D534E0CC8306745DAD0AB5A44Cc0gCP) «Использование спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Курской области» (период реализации подпрограммы в рамках государственной программы 2014-2015 годы) | | | | | | |
| [Подпрограмма 7](consultantplus://offline/ref=85BE91C7BC02660FB41509913B30E598BF19A687C149B177F5FAB52177A5437B2B7CCE5033FD39409C2B98dCdBJ) «Обеспечение реализации государственной программы Курской области  «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | | | | | | |
| 52. | Степень выполнения основных мероприятий государственной программы в установленные сроки | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 53. | Степень выполнения контрольных событий государственной программы в установленные сроки | % | 96,9 | 100 | 100 |  |
| 54. | Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 95,3 | 100 | 93,3 | Не достигнуты значения 3 целевых показателей из 45, предусмотренных на 2020 год  («прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Курской области (ежегодно);  «доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;  количество обращений заявителей в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг») |