АДМИНИСТРАЦИЯ МОКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КУРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

       05.03. 2015 г.                                            № 43

О ликвидации муниципального 

унитарного предприятия  жилищно-

коммунального хозяйства «Моква» 

Моковского сельсовета Курского района 

Курской области

В соответствии со статьями  61- 64 Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом о внесении изменений в статью 26.3 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашением № 8/4 от 13.11.2014г. Между муниципальным районом «Курский район» Курской области и муниципальным образованием «Моковский сельсовет» Курского района Курской области о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения, Администрация Моковского сельсовета Курского района Курской области

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие жилищно коммунального хозяйства «Моква» Моковского сельсовета Курского района Курской области (далее – МУП ЖКХ «Моква»), расположенное по адресу: 305520, Курская область, Курский район, Моковский сельсовет, д. 1-я Моква, ул. Школьная, д. 11.

2. Установить срок ликвидации МУП ЖКХ «Моква»в течение 6 месяцев со  дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Образовать ликвидационную комиссию МУП ЖКХ «Моква» и утвердить ее состав (приложение № 1).

4. Ликвидационной комиссии при ликвидации МУП ЖКХ «Моква»:

1) в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МУП ЖКХ «Моква» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МУП ЖКХ «Моква» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МУП ЖКХ «Моква», в отношении работников МУП ЖКХ «Моква» с соблюдением трудовых и социальных гарантий;

3) осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МУП ЖКХ «Моква»;

4) обеспечить реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого МУП ЖКХ «Моква» в течение всего периода ликвидации;

5) поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации МУП ЖКХ «Моква» и о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

6) выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МУП ЖКХ «Моква» всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов;

7) принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности;

8) в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю;

9) в срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю;

10) в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МУП ЖКХ «Моква»;

11) предоставить Учредителю свидетельство об исключении МУП ЖКХ «Моква» из Единого государственного реестра юридических лиц.

5. Утвердить план мероприятий по ликвидации МУП ЖКХ «Моква» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (приложение № 2).

6. В срок 3 рабочих дня после даты принятия настоящего постановления уведомить в письменной форме о ликвидации МУП ЖКХ «Моква» уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц с приложением настоящего постановления;

- в срок 3 рабочих дня со дня принятия настоящего постановления уведомить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования о ликвидации МУП ЖКХ «Моква»;

7. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функции единоличного исполнительного органа МУП ЖКХ «Моква» переходят к ликвидационной комиссии.

8. Администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области (Артющенко И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области в сети «Интернет».

9. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Сельская новь».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Моковского сельсовета

Курского района Курской области                                      З.Г. Переверзева 


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Моковского сельсовета Курского района Курской области № 43 от 05.03.2015 г.

СОСТАВ 

ликвидационной комиссии муниципального унитарного 

предприятия  ЖКХ «Моква» Моковского сельсовета Курского района Курской области

1. Заместитель главы по ГО и ЧС и организации АСС Администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области
               М.Н. Григорьева




2. Начальник отдела  Администрации          

    Моковского сельсовета Курского     

    района Курской области
              Н.В. Титова

3. Главный специалист-эксперт    Администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области


              И.А. Артющенко





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Моковского сельсовета Курского района Курской области № 43 от 05.03.2015 г.



ПЛАН

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного 

предприятия  ЖКХ «Моква» Моковского сельсовета Курского района Курской области

№

п\п
Наименование 

мероприятия


Срок

исполнения
Ответственные лица
Примечание

1
2
3
4
5

1
Поместить в журнале «Вестник государственной ликвидации» публикацию о ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами


незамедлительно после уведомления

уполномоченного государственного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомления о ликвидации
ликвидационная комиссия
ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом сроков окончания полномочий

2
Письменно уведомить кредиторов


в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации
ликвидационная комиссия


3
Письменно направить дебиторам требования о выплате денежных средств


в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации
ликвидационная комиссия


4
Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого учреждения


в течение 15 рабочих дней со дня вступления в силу постановления о ликвидации
ликвидационная комиссия
ст.12 Федерального закона № 129 «О бухгалтерском учете»

5
Предупредить работников о предстоящем увольнении с соблюдением трудовых и социальных гарантий
не менее чем за два месяца до увольнения
ликвидационная комиссия


6
Составить промежуточный ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности с приложением перечня имущества ликвидируемого учреждения, а также перечня требований, предъявленных кредиторами и результаты их рассмотрения, и уведомить регистрирующий орган по форме 

Р 15001
после окончания срока для предъявления требований кредиторов
ликвидационная комиссия
п.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации

Промежуточный ликвидационный баланс администрацией муниципального образования Щербиновский район

7
Проведение расчетов с кредиторами первой и второй очереди
в течении одного месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного 

баланса
ликвидационная комиссия
ст. 63, ст. 64

 Гражданского кодекса Российской Федерации

8
Проведение расчетов с кредиторами третьей и четвертой очереди
по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
ликвидационная комиссия
ст. 63, ст. 64

 Гражданского кодекса Российской Федерации

9
Составить ликвидационный баланс в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности
после расчетов с кредиторами
ликвидационная комиссия
п. 5 ст. 63 Гражданского кодекса Российской Федерации

10
Направление в регистрирующий орган уведомления о завершении процесса ликвидации


в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса с учетом ст. 8, ст.21 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
ликвидационная комиссия
п.1 ст.21 Госпошлина в размере установленном ст. 333.33 Налоговым кодексом Российской Федерации

11
Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц

ликвидационная комиссия





